## مخطط المشروع
الخط الزمني للمشروع
مشروع Restaurant Robot. | [5 empty] | 1 |  |  | مدة المخطط | [5 empty] | البدء الفعلي |  |  |  |  | % مكتملة |  |  |  |  | فعلية (تتجاوز المخطط) | [7 empty] | % مكتملة (تتجاوز المخطط)
النشاط | بدء المخطط | مدة المخطط | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
اجتماع تحديد مهام وشكل الروبوت | 2021-06-21 | 21يوم | 2021-07-04 |  | 50%
تحديد القياسات وشكل الروبوت | 2021-07-04 | 3 |  |  | %
تحليل وتصميم الدائرة الكهربائية | 2021-07-04 | 4 |  |  | %
تصميم واجهة التحكم بالذراع | 2021-07-04 | 8 |  |  | 50%
تثبيت وتشغيل بكج الذراع على نظام Ros | 2021-07-04 | 2 |  |  | 100%
نماذج 3D | 2021-07-05 | 3 |  |  | %
برمجة المحركات | 2021-07-07 | 3 |  |  | %
انشاء قاعدة بيانات التحكم بالذراع | 2021-07-10 | 4 |  |  | %
ربط قاعدة البيانات بواجهة التحكم | 2021-07-10 | 1 |  |  | %
ربط برنامج ros مع لوحة التحكم | 2021-07-10 | 3 |  |  | %
كتابة الأكواد بإستخدام بايثون | 2021-07-14 | 3 |  |  | %
المهام العملية لمسار الميكانيكا | 2021-07-11 | 1 |  |  | 0%
المهام العملية لمسار القوى الكهربائية | 2021-07-12 | 1 |  |  | %
بناء خرائط آلية في حركة الروبوت | 2021-07-15 | 4 |  |  | 0%
برمجة محطات الحركة الذاتية في الروبوت | 2021-07-17 | 4 |  |  | %
التجميع | 2021-07-20 | 2 |  |  | %
المراجعه والأختبار التجريبي | 2021-07-25 | 1 |  |  | 0%
التسليم | 2021-07-29 |  |  |  | 0%
0%
0%
%
0%
%
%
0%
%